**25.03.2019 г. №47**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2018 году программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на территории Каменского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.12.2016 №145, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 15 мая 2014 года №29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Каменского муниципального образования и их формирования и реализации», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на территории Каменского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.12.2016 №145, за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского муниципального образования и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования www.kamenka-mo.ru.

Глава Каменского сельского поселения

О.В. Кустодеева

Приложение к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 25.03.2019 г. №47

**Отчет о реализации муниципальной программы «обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на территории Каменского муниципального образования на 2017-2019 годы» за 2018 год**

Подпрограмма «предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс. руб.) |
| 1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании | Администрация Каменского муниципального образования | 2018 г. | 104,8 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Обустройство противопожарных минерализованных полос | тыс. руб. | 23,0 | 20,2 | -2,8 | 87,83 |
| 2. | Повышение квалификации | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100 |
| 3. | Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 80,8 | 0,0 | -80,8 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании | Обустройство противопожарных минерализованных полос | МБ | 23,0 | 20,2 | -2,8 | 87,83 |
| Повышение квалификации | МБ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100 |
| Приобретение материальных запасов | МБ | 80,8 | 0,0 | -80,8 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 104,8 | 21,2 | -83,6 | 20,23 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Обустройство противопожарных минерализованных полос | В течение года | МБ | 23,0 | 20,2 | 20,2 | 87,83 | Администрация Каменского муниципального образования |
| 2. | Повышение квалификации | В течение года | МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 3. | Приобретение материальных запасов | В течение года | МБ | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Итого:  в том числе | |  |  | 104,8 | 21,2 | 21,2 | 20,23 |  |
| Местный бюджет: | |  |  | 104,8 | 21,2 | 21,2 | 20,23 |  |
| Областной бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

**ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Администрация Каменского муниципального образования | 2018 г. | 0,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов;  Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов;  Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов;  Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | В течение года | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация Каменского муниципального образования |
| Итого:  в том числе | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Областной бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Доклад о реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2018 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании | Обустройство противопожарных минерализованных полос | 23,0 | 20,2 | 20,2 |
| Повышение квалификации | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Приобретение материальных запасов | 80,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов;  Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | | 104,8 | 21,2 | 21,2 |