**20.03.2020 г. №28**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2020 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2019 году программы «Развитие культуры на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №100, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 19 мая 2014 года № 29 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Каменского муниципального образования», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Каменского муниципального образования на 2019–2021 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №100, за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского сельского поселения и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования в сети Интернет.

Глава Каменского

муниципального образования

О.В. Кустодеева

Приложение

к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 20.03.2020 г. №28

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Каменского муниципального образования на 2019-2020 годы» за 2019 год**

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс. руб.) |
| 1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2019 г. | 3551,4 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Заработная плата | тыс. руб. | 1985,8 | 1880,86 | -105 | 95 |
| 2. | Э/энергия клуба | тыс. руб. | 1150,1 | 649,68 | -500 | 57 |
| 3. | Прочие расходы | тыс. руб. | 222,2 | 164,1 | -58 | 74 |
| 4. | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 172,9 | 172,9 | 0 | 100 |
| 5. | Текущий ремонт здания дома культуры | тыс. руб. | 0,8 | 0,8 | 0 | 100 |
| 6. | Приобретение спортивного инвентаря | тыс. руб. | 0,8 | 0,8 | 0 | 100 |
| 7. | Оснащение мультимедийным оборудованием дома культуры | тыс. руб. | 0,7 | 0,7 | 0 | 100 |
| 8. | Приобретение тепловой пушки для МКУК | тыс. руб. | 0,1 | 0,1 | 0 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Заработная плата | МБ | 1985,8 | 1880,86 | -105 | 95 |
| Электроэнергия клуба | МБ | 1150,1 | 649,68 | -500 | 57 |
| Прочие расходы | МБ | 222,2 | 164,1 | -58 | 74 |
| Приобретение основных средств | МБ | 172,9 | 172,9 | 0 | 100 |
| Текущий ремонт здания дома культуры | МБ | 0,8 | 0,8 | 0 | 100 |
| Приобретение спортивного инвентаря | МБ | 0,8 | 0,8 | 0 | 100 |
| Оснащение мультимедийным оборудованием дома культуры | МБ | 0,7 | 0,7 | 0 | 100 |
| Приобретение тепловой пушки для МКУК | МБ | 0,1 | 0,1 | 0 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 3533,4 | 2869,94 | -663,5 | 81 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Заработная плата | В течение года | МБ | 1985,8 | 1880,86 | 1880,86 | 95 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| 2. | Электроэнергия клуба | В течение года | МБ | 1150,1 | 649,68 | 649,68 | 57 |
| 3. | Прочие расходы | В течение года | МБ | 222,2 | 164,1 | 164,1 | 74 |
| 4. | Приобретение основных средств | В течение года | МБ | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 100 |
| 5. | Текущий ремонт здания дома культуры | В течение года | МБ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 6. | Приобретение спортивного инвентаря | В течение года | МБ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 7. | Оснащение мультимедийным оборудованием дома культуры | В течение года | МБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 8. | Приобретение тепловой пушки для МКУК | В течение года | МБ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| Итого: в том числе | |  |  | 3533,4 | 2869,94 | 2869,94 | 81 |  |
| Местный бюджет: | |  |  | 3533,4 | 2869,94 | 2869,94 | 81 |  |

Подпрограмма 2 «Проведение массовых мероприятий на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс. руб.) |
| 1 | Проведение массовых мероприятий на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2019 г. | 4,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Новый год (подарочная продукция) | тыс. руб. | 4,0 | 3,99 | -0,01 | 99 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение массовых мероприятий на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Новый год (подарочная продукция) | МБ | 4,0 | 3,99 | -0,01 | 99 |
|  | ИТОГО |  | 4,0 | 3,99 | -0,01 | 99 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Новый год (подарочная продукция) | В течение года | МБ | 4,0 | 3,99 | 3,99 | 99 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| Итого:  в том числе | |  |  | 4,0 | 3,99 | 3,99 | 99 |  |
| Местный бюджет: | |  |  | 4,0 | 3,99 | 3,99 | 99 |  |
| Областной бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс. руб.) |
| 1 | Профилактика наркомании на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2019 г. | 4,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Приобретение гербицидов | тыс. руб. | 1,2 | 0,0 | -1,2 | 0 |
| 2. | Скашивание конопли | тыс. руб. | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение  тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Профилактика наркомании на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Приобретение гербицидов | МБ | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 |
| Скашивание конопли | МБ | 5,8 | 5,8 | 0 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 7,0 | 5,8 | -1,2 | 83 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Приобретение гербицидов | В течение года | МБ | 1,2 | 0 | 0 | 0 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| 2 | Скашивание конопли | В течение года | МБ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 100 |
| Итого: в том числе | |  |  | 7 | 5,8 | 5,8 | 83 |
| Местный бюджет: | |  |  | 7 | 5,8 | 5,8 | 83 |
| Областной бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 4 «Физическая культура и спорт в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс. руб.) |
| 1. | Физическая культура и спорт в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2019 г. | 7,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Приобретение подарков | тыс. руб. | 7,0 | 7,0 | 0,00 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Физическая культура и спорт в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Приобретение подарков | МБ | 7,0 | 7,0 | 0,00 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Приобретение подарков | В течение года | МБ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| Итого: в том числе | |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Местный бюджет: | |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Областной бюджет: | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Доклад о реализации программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2019 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Заработная плата | 1985,8 | 1880,86 | 1880,86 |
| Э/энергия клуба | 1150,1 | 649,68 | 649,68 |
| Прочие расходы | 222,2 | 164,1 | 164,1 |
| Приобретение основных средств | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| Текущий ремонт здания дома культуры | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Приобретение спортивного инвентаря | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Оснащение мультимедийным оборудованием дома культуры | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Приобретение тепловой пушки для МКУК | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Проведение массовых мероприятий на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Новый год (подарочная продукция) | 4,0 | 3,99 | 3,99 |
| 3. | Профилактика наркомании на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Приобретение гербицидов | 1,2 | 0 | 0 |
| Скашивание конопли | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 4. | Физическая культура и спорт в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Приобретение подарков | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Итого: | | 3551,4 | 2886,73 | 2886,73 |