**19.03.2021 г. №27/2**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Развитие культуры на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №100, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 19 мая 2014 года № 29 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Каменского муниципального образования», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Каменского муниципального образования на 2019–2022 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №100, за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского муниципального образования и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования www.kamenka-mo.ru.

Главы Каменского

муниципального образования

О.В. Кустодеева

Приложение к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 19.03.2021 г. №27/2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

**ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2020 г. | 3491,88 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотека) | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2020 г. | 259,37 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Расходы на выплату заработной платы, электроэнергию, закупку товаров, работ, услуг (клубы) | тыс. руб. | 3491,88 | 3260,54 | -231,34 | 93,37 |
|  | Расходы на выплату заработной платы, закупку товаров, работ, услуг (библиотеки) | тыс. руб. | 259,37 | 259,37 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы) | Расходы на выплату заработной платы, электроэнергию, закупку товаров, работ, услуг | МБ | 3374,58 | 3143,24 | -231,34 | 93 |
| ОБ | 117,30 | 117,30 | 0 | 100 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки) | Расходы на выплату заработной платы, закупку товаров, работ, услуг | **МБ** | **259,37** | **259,37** | **0** | **100** |
|  | **ИТОГО** |  | **3751,25** | **3519,91** | **-231,34** | **93** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Расходы на выплату заработной платы, электроэнергию, закупку товаров, работ, услуг (клубы) | В течение года | МБ | 3374,58 | 3143,24 | 3143,24 | 93 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| ОБ | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 100 |
| 2. | Расходы на выплату заработной платы, закупку товаров, работ, услуг (библиотеки) | В течение года | МБ | **259,37** | **259,37** | 259,37 | 100 |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **3751,25** | **3519,91** | **3519,91** | **93** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **3633,95** | **3402,61** | **3402,61** | **93** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **117,3** | **117,3** | **117,3** | **100** |  |

**ПОДПРОГРАММА 2 «Проведение массовых мероприятий на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Проведение массовых мероприятий на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2020 г. | 2,0 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | подарочная продукция | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение массовых мероприятий на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | подарочная продукция | МБ | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **2,0** | **2,0** | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | подарочная продукция | В течение года | МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **100** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **100** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**ПОДПРОГРАММА 3 «Профилактика наркомании на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Профилактика наркомании на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2020 г. | 16,97 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Скашивание конопли | тыс. руб. | 16,97 | 16,97 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Профилактика наркомании на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Скашивание канопли | МБ | 16,97 | 16,97 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **16,97** | **16,97** | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1 | Скашивание конопли | В течение года | МБ | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 100 |  |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 100 |
| **Местный бюджет:** | |  |  | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 100 |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**ПОДПРОГРАММА 4 «Физическая культура и спорт в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | **Физическая культура и спорт в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы** | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования | 2020 г. | 187,0 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Приобретение спортивного оборудования и подарков | тыс. руб. | 187,0 | 187,0 | 0,00 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Физическая культура и спорт в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Приобретение спортивного оборудования и подарков | МБ | 187,0 | 187,0 | 0,00 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **187,0** | **187,0** | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Приобретение спортивного оборудования и подарков | В течение года | МБ | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования, МКУК Каменского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **187,0** | **187,0** | **187,0** | **100** |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **187,0** | **187,0** | **187,0** | **100** |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2020 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Расходы на выплату заработной платы, электроэнергию, закупку товаров, работ, услуг (клубы) | 3491,88 | 3260,54 | 3260,54 |
| Расходы на выплату заработной платы, закупку товаров, работ, услуг (библиотеки) | 259,37 | 259,37 | 259,37 |
| 2. | Проведение массовых мероприятий на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | подарочная продукция | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Профилактика наркомании на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Скашивание конопли | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| 4. | Физическая культура и спорт в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Приобретение спортивного оборудования и подарков | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
|  | **Итого:** | | **3957,22** | **3725,88** | **3725,88** |