**19.03.2021 г. №28/1**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №103, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 19 мая 2014 года № 29 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Каменского муниципального образования», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №103, за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского муниципального образования и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования www.kamenka-mo.ru.

Главы Каменского

муниципального образования

О.В.Кустодеева

Приложение к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 19.03.2021 г. №28/1

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

**ПОДПРОГРАММА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании | Администрация Каменского муниципального образования | 2020 г. | 73,5 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Обустройство противопожарных минерализованных полос | тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Приобретение оборудования | тыс. руб. | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | Приобретение оборудования | тыс. руб. | 28,4 | 28,4 | 0,0 | 100,0 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании | Обустройство противопожарных минерализованных полос | МБ | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 100,0 |
| Приобретение оборудования | МБ | 33,1 | 0,3 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | ОБ | 32,8 |  |  |
|  |  | МБ | 28,4 | 28,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **73,5** | **73,5** | **0,0** | **100,0** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Обустройство противопожарных минерализованных полос | В течение года | МБ | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | Администрация Каменского муниципального образования |
| 2. | Приобретение оборудования | В течение года | МБ | 33,1 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| ОБ | 32,8 | 32,8 |
| 3 | Приобретение оборудования | В течение года | МБ | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 100,0 |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **73,5** | **73,5** | **73,5** | **100,0** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **73,5** | **73,5** | **73,5** | **100,0** |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2020 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании | Обустройство противопожарных минерализованных полос | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Приобретение оборудования | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Приобретение оборудования | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
|  | **Итого:** | | **73,5** | **73,5** | **73,5** |