**Сводный годовой доклад о ходе**

**реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Каменского муниципального образования за 2022 год**

Администрацией Каменского муниципального образования в соответствии с разделами VI, VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Каменского муниципального образования, утвержденного Постановлением № 115 от 30.12.2020г., проведен анализ исполнения муниципальных программ за 2022 год на предмет оценки эффективности предусмотренных мер. Всего в муниципальном образовании в течение 2022 года на исполнении находилось 4 муниципальной программы на общую сумму, запланированную в бюджете Каменского муниципального образования 10138,2 тыс. рублей. Общий процент освоения средств составил 81 %.

Далее, в таблице приведены данные о ходе реализации и оценке эффективности реализации программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Информация о ходе реализации мероприятий программ и оценка эффективности** |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Каменского муниципального образования на 2019 - 2024 годы " | Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета.  Уровень финансирования по программе составил 0,37. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) программы составил 1,0.  Эффективность реализации программы составила 0,37.  **Вывод об эффективности реализации программы за 2022 год: уровень эффективности - неэффективная.** |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского муниципального образования на 2019 - 2024 годы " | Источниками финансирования программы являются средства областного и местного бюджетов.  Уровень финансирования по программе составил 0,96. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) программы составил 0,75.  Эффективность реализации программы составила 0,94.  **Вывод об эффективности реализации программы за 2022 год: уровень эффективности - эффективная.** |
| 3 | Муниципальная программа  "Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Каменского муниципального образования на 2019 - 2024 годы " | Источниками финансирования программы являются средства местного бюджетов.  Уровень финансирования по программе составляет 1,0. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) программы составил 1,0.  Эффективность реализации программы составила 1,0.  **Вывод об эффективности реализации программы за 2022 год: эффективная.** |
| 4 | Муниципальная программа  "Развитие культуры и спорта в Каменском муниципальном образовании на 2019-2024 годы" | Основным источником финансирования программы являются средства областного и местного бюджетов. Уровень финансирования по программе составляет 0,98. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) программы составил 1,49.  Эффективность реализации программы составила 1,46. **Вывод об эффективности реализации программы за 2022 год: высокоэффективная.** |

Глава Каменского муниципального образования О.Н.Малинин

27.01.2023 г.